## 요구사항 명세서
번호 | 대기능 | 중기능 | 사용자 | 기능명 | 기능 설명 | 비고 | 우선순위 | 예정날짜 | 담당자 | 진행사항
1 | 메인 | 회원가입 | 비회원 유저 | 회원가입 | 소셜 로그인 시, 선택사항으로 사용자 프로필 정보 입력란으로 이동할 수 있다 필명은 필수로 입력받는다 구글, 카카오 | 필명 중복 불가, 변경 불가함 | 1
2 |  | 로그인 | 비로그인 유저 | 로그인 | 소셜 로그인 기능으로 로그인 |  | 1
3 |  | 로그아웃 | 로그인 유저 | 로그아웃 |  |  | 1
4 |  | 프로필 관리 | 유저 | 결제 플랜 선택 |  |  | 5
5 |  |  |  | 프로필 정보 변경 | 프로필 정보에는 필명, 프로필 사진, 선호 장르, 추가 설명을 설정할 수 있다 |  | 1
6 |  | 탈퇴하기 |  | 탈퇴하기 | 탈퇴할 수 있다. |  | 4
7 | 개인 저장소 | 개인 스토리 | 개인 유저 | 스토리 Edit | 대기능 스토리/플롯 관리 (xx ~ xx)과 동일 |  | 1
8 |  |  |  | 개인 스토리를 Studio 스토리 박스에 추가 | 본인이 속해 있는 Studio 스토리 박스에 스토리를 넣을 수 있다 |  | 3
9 |  | 개인 캐릭터 DB |  | 개인 캐릭터 관리 | 대기능 ~ 과 동일 |  | 1
10 |  |  |  | 개인 캐릭터를 Studio 캐릭터 DB에 추가 | 본인이 권한이 있는 Studio 캐릭터 DB에 캐릭터를 추가한다 |  | 3
11 |  | 아이디어 노트 |  | 노트 리스트 보기 | 아이디어 노트의 목록을 본다 |  | 1
12 |  |  |  | 노트 추가 | 새로운 노트를 추가한다 |  | 1
13 |  |  |  | 노트 상세 보기 | 노트의 상세 내용 확인할 수 있다. |  | 1
14 |  |  |  | 노트 수정 | 노트의 내용을 편집할 수 있다. |  | 1
15 |  |  |  | 노트 삭제 | 노트를 삭제할 수 있다. |  | 1
16 | 스튜디오 | 스튜디오 관리 | 팀장 | 스튜디오 생성 | 스튜디오를 생성할 수 있다. | 스튜디오명을 지정해야 한다. | 1
17 |  |  |  | 스튜디오명 변경 | 스튜디오명을 변경할 수 있다. |  | 1
18 |  |  |  | 스튜디오 삭제 | 스튜디오를 삭제할 수 있다. |  | 1
19 |  |  |  | 팀원 권한 설정 | 스튜디어에 참여한 팀원의 권한을 설정할 수 있다. | 스튜디오 권한 1. 팀장 : 아래 포함 + 스튜디오 설정, 메인 플롯 정하기 2. 팀원: 아래 포함 + 쓰기, 코멘트 3. 편집자 : 코멘트, 읽기 | 1
20 |  | 팀원 모집 |  | 팀원 모집 공고 작성 | 팀원 모집을 위해 스튜디오 정보를 게시한 모집 공고를 게시할 수 있다. |  | 1
21 |  |  |  | 팀원 초대 링크 생성 | 팀원 모집을 위해 스튜디오 초대 링크를 생성할 수 있다. | 초대 링크를 통해 참여한 유저는 별도의 승인 없이 스튜디오에 들어올 수 있다 | 1
22 |  |  |  | 스튜디오 참여 요청자 조회 | 스튜디오에 참여 요청을 보낸 사용자의 프로필 정보를 조회할 수 있다. |  | 1
23 |  |  |  | 스튜디오 참여 요청 수락 / 거절 | 참여 요청자의 참여를 수락하거나 거절할 수 있다. |  | 1
24 |  | 작품 출간 |  | 작품 출간 | 완성된 작품을 출간할 수 있다. |  | 4
25 |  | 스튜디오 참여 | 유저 | 스튜디오 참여 신청 | 모집 공고 혹은 이메일을 통해 스튜디오를 참여 신청을 할 수 있다. |  | 1
26 | 스토리 박스 | 스토리 박스 관리 |  | 스토리 목록 | 스토리 전체 목록을 확인할 수 있다 |  | 1
27 |  |  |  | 스토리 검색 | 스토리의 이름을 검색할 수 있다 |  | 1
28 |  |  |  | 스토리 생성 | 스토리를 생성할 수 있다 | 스토리 이름을 설정할 수 있다. 설정하지 않을 경우 default 이름이 설정된다 | 1
29 |  |  |  | 스토리 수정(저장) 이력 제공 | 스토리의 저장(수정) 이력을 확인할 수 있다. | 수정 이력: 수정자 필명, 수정 시간 | 1
30 |  | 메인 플롯 지정 | 팀장 | 메인 플롯 선택 | 메인 플롯 확정을 위해 플롯들을 선택할 수 있다 | 팀장 권한만 설정 가능, 메인 플롯을 설정한 이후 원고 생성 팝업이 표시된다 | 1
31 |  |  |  | 메인 플롯 선택 취소 | 메인 플롯 확정을 위해 선택했던 플롯을 선택 취소할 수 있다. |  | 1
32 |  |  |  | 메인 플롯 확정 | 선택한 플롯들을 메인플롯으로 확정할 수 있다. |  | 1
33 |  | 플롯 관리 | 팀장, 팀원 | 플롯 전체 저장 | 플롯 작성 진행 상황을 스토리 단위로 저장할 수 있다 |  | 1
34 |  |  |  | 플롯 부분 저장 | 선택한 플롯들을 개별 스토리로 저장할 수 있다 | 별개의 파일로 분리되어 저장된다 | 3
35 |  |  |  | 플롯 뷰어 | 선택한 플롯들에 관하여 뷰어 형식으로 원고를 확인할 수 있다 |  | 1
36 |  |  |  | 플롯 생성 | 별개의 플롯 생성 |  | 1
37 |  |  |  | 플롯 연결 | 각 플롯 간의 연결성을 표시할 수 있다 | 연결된 정보는 선으로 표시되어 보여진다 | 1
38 |  |  |  | 플롯 수정 | 플롯에 대한 설명과 스토리를 작성 할 수 있다 | 간략한 정보와 세부적인 스토리를 작성할 수 있다 | 1
39 |  |  |  | 플롯 삭제 | 플롯을 삭제할 수 있다 |  | 1
40 |  |  |  | 캐릭터 이름 할당 | 캐릭터DB(목록)에서 캐릭터 이름을 각 이벤트 마다 할당할 수 있다 |  | 5
41 | 원고 | 원고 관리 |  | 원고 생성 | "설정한 메인 플롯"이나 "검색하고 선택한 플롯"을 베이스로 원고를 생성한다 |  | 1
42 |  |  |  | 원고 수정 | 생성된 원고를 작성하고 편집할 수 있다. |  | 1
43 |  |  |  | 원고 삭제 | 원고를 삭제할 수 있다. |  | 1
44 |  | 원고 작업 |  | 원고 작성 | 플롯별 글을 작성, 작성 화면에는 메인 플롯의 글들(원고 전문)을 확인할 수 있다 |  | 1
45 |  | 코멘트 작성 | 팀장, 팀원, 편집자 | 코멘트 작성 | 유저는 원고에 코멘트를 작성할 수 있다 | 모든 권한 가능 | 3
46 |  |  |  | 코멘트 보기 | 유저는 코멘트를 확인할 수 있다 |  | 3
47 |  |  |  | 코멘트 수정 | 작성자는 코멘트를 수정할 수 있다 |  | 3
48 |  |  |  | 코멘트 삭제 | 작성자는 코멘트를 삭제할 수 있다 |  | 3
49 |  |  |  | 코멘트 답글 | 코멘트에 대한 답글 작성 |  | 3
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

## 기능 명세서
번호 | 대분류 | 사용자 | 중분류 | 기능명 | 기능 설명 | 입력 데이터 | 출력 데이터 | 기술 요구사항 | 비고 | 우선순위 | 예정날짜 | 담당자 | 진행사항
1 | 회원 관리 | 비회원 유저 | 로그인 | 소셜 로그인 | 소셜 로그인 계정을 선택한다. 구글, 카카오, 네이버 | 해당 소셜의 ID, PW |  | OAuth 2.0 구현, JWT |  | 1
2 |  |  | 회원가입 | 필명 중복 확인 (얘는 프로필로 들어감) | 회원 가입시 작가 필명 존재 여부를 확인한다 | 필명 String | 중복 여부 확인 |  |  | 1
3 |  |  |  | 회원 가입 | 작가 필명을 확인하고 회원가입 요청을 보낸다 (default 필명 지어줌 -> 익명의소설가123) | 필명 |  |  |  | 1
4 |  | 유저 | 로그아웃 | 로그아웃 | 현재 로그인하고 있는 계정을 로그아웃한다 |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 탈퇴 | 탈퇴 | 현재 사이트의 계정을 삭제한다 -> 비밀번호 확인 필수 |  |  |  | 확인 받고 탈퇴 요청 보낼 수 있음 | 1
6 |  |  | 프로필 | 프로필 변경 | 프로필 정보 [필명 중복 확인, 프로필 사진, 선호 장르, 추가 설명]을 설정할 수 있다 | 프로필 사진, 선호 장르, 추가 설명 | 변경된 프로필 정보 |  |  | 1
7 | 스튜디오 | 팀장 | 스튜디오 관리 | 스튜디오 생성 | 스튜디오 생성 페이지 접근, 스튜디오 정보 입력, 생성 확인 | 필수: 스튜디오 명, 선택: 스튜디오 설명 | 스튜디오 ID, 생성 확인 | 중복 스튜디오명 체크, 권한 설정(??) |  | 1
8 |  |  |  | 스튜디오명 변경 | 스튜디오 설정 페이지 접근, 새 이름 입력, 변경 확인 | 스튜디오 ID, 새 스튜디오명 | 업데이트된 스튜디오 정보 | 중복 이름 체크 |  | 1
9 |  |  |  | 스튜디오 플랜 변경 | 스튜디오 설정 페이지 접근, 플랜/요금제 변경, 변경 확인 | 스튜디오 ID, 결제 프로세스 | 결제 완료/ / 거절, 업데이트된 플랜 정보 | 결제 프로세스 |  | 5
10 |  |  |  | 스튜디오 삭제 | 스튜디오 삭제 확인 절차, 삭제 처리 -> 삭제 확인 여부 팝업만 | 스튜디오 ID, 확인 코드 | 삭제 확인 | 연관 데이터 처리, 복구 옵션(???) |  | 1
11 |  |  |  | 작품 출간 | 출간 대상 작품 선택, 출간 정보 입력, 최종 검토, 출간 승인 | 작품 ID, 출간 정보 | 출간된 작품 정보, 출간 상태 | 출판 프로세스 관리, 디지털 저작권 관리 |  | 3
12 |  |  | 팀원 관리 | 팀원 목록 조회 | 팀원 목록 조회 | 스튜디오 ID | 팀원 목록 |  |  | 1
13 |  |  |  | 팀원 권한 설정 (팀원 <-> 편집자) | 팀원 선택, 권한 레벨 선택, 변경 적용 | 팀원 ID, 새 권한 레벨 | 업데이트된 팀원 권한 | 권한 관리 시스템 |  | 1
14 |  |  |  | 팀원 추방 | 팀원 선택, 팀원 추방 확인 절차, 추방 적용 | 팀원 ID | 업데이트된 스튜디오 | 해당 연관 정보 삭제 |  | 1
15 |  |  | 팀원 모집 | 팀원 초대 링크 생성 | 초대 링크 생성 요청, 링크 유효 기간 설정, 링크 생성 | 스튜디오 ID, 유효 기간 | 초대 링크, 유효 기간 | 보안 링크 생성, 유효기간 관리 |  | 3
16 |  |  |  | 팀원 초대 링크 조회 | 팀원 모집 링크 조회 | 스튜디오ID | 팀원모집 링크 |  |  | 3
17 |  |  |  | 팀원 모집 공고 작성 | 모집 공고 작성 페이지 접근, 공고 내용 입력, 게시 확인 | 공고 제목, 공고 내용, 모집 조건 | 공고 ID, 게시 확인 | 공고 관리 시스템, 검색 최적화(???) |  | 1
18 |  | 유저 |  | 팀 모집 스튜디오 게시판 | 팀 모집 게시판에서 모집중인 스튜디오 정보 확인 |  | 팀 모집중인 스튜디오 리스트 |  |  | 1
19 |  |  |  | 팀 모집 스튜디오 상세 보기 | 팀 모집 스튜디오 정보 상세 보기 | 스튜디오 ID | 스튜디오명, 장르, 설명 |  |  | 1
20 |  | 팀장 | 스튜디오 참여 | 스튜디오 참여 요청자 조회 | (팀원 목록에서 조회) 참여 요청 목록 조회, 요청자 프로필 정보 확인 | 스튜디오 ID | 요청자 목록, 프로필 정보 | 사용자 정보 조회 API, 프라이버시 설정 |  | 1
21 |  |  |  | 스튜디오 참여 요청 수락 / 거절 | 요청자 선택, 수락/거절 결정, 결과 통보 | 요청자 ID, 결정(수락/거절) | 업데이트된 팀원 목록, 결과 통지 | 알림 시스템, 권한 설정 자동화(편집자 권한) |  | 1
22 |  | 유저 |  | 스튜디오 참여 신청 | 참여 신청 폼 작성, 신청 제출, 승인 대기 | 스튜디오 ID, 유저 ID, 신청 사유 | 신청 접수 확인, 대기 상태 | 신청 관리 시스템, 자동 알림 |  | 1
23 |  |  | 스튜디오 조회 | 내 스튜디오 조회 | 본인이 참여중인 스튜디오 목록 조회 | 유저 ID | 스튜디오 ID, 스튜디오명 |  |  | 1
24 |  |  | 캐릭터 | 캐릭터 목록 조회 | 캐릭터의 목록을 조회한다 | 스튜디오 ID | 스튜디오 캐릭터 목록 (이름) | 페이징 |  | 1
25 |  |  |  | 캐릭터 생성 | 새로운 캐릭터를 생성한다 | 스튜디오 ID |  |  |  | 1
26 |  |  |  | 캐릭터 세부 조회 | 캐릭터의 세부사항을 조회한다 | 스튜디오 ID, 캐릭터 ID | 캐릭터 세부 정보 (이름, 설명, 이미지) |  |  | 1
27 |  |  |  | 캐릭터 수정 | 캐릭터의 설정 정보를 조회한다 | 스튜디오 ID, 캐릭터 ID [이름, 설명, 이미지] |  |  |  | 1
28 |  |  |  | 캐릭터 이미지 생성 | 캐릭터의 이미지를 자동 생성한다 | 캐릭터 설명 |  | AI 이미지 생성 |  | 1
29 |  |  |  | 캐릭터 업로드 | 개인 저장소의 캐릭터를 스튜디오 캐릭터 저장소로 업로드 한다 | 캐릭터 ID, 업로드할 스튜디오 ID |  |  |  | 2
30 |  |  |  | 캐릭터 삭제 |  | 캐릭터 ID |  |  |  | 1
31 |  |  | 아이디어 노트 | 노트 리스트 보기 | 아이디어 노트의 목록을 본다 | 사용자 ID | 스튜디오 아이디어 노트 리스트 | 페이지네이션, 정렬 기능 |  | 1
32 |  |  |  | 노트 추가 | 새로운 노트를 추가한다 | 노트 제목, 노트 내용 | 새로운 노트 ID, 저장 확인 |  |  | 1
33 |  |  |  | 노트 상세 보기 | 노트의 상세 내용 확인할 수 있다. | 노트 ID | 노트 상세 정보 |  |  | 1
34 |  |  |  | 노트 수정 | 노트의 내용을 편집할 수 있다. | 노트 ID, 수정된 내용 | 업데이트된 노트 정보 |  |  | 1
35 |  |  |  | 노트 삭제 | 노트를 삭제할 수 있다. | 노트 ID | 삭제 확인 |  |  | 1
36 |  |  | 스토리 | 스토리 목록 조회 | 생성된 스토리 목록을 조회한다 | 스튜디오 ID | 스튜디오 스토리 목록 (제목) | 페이징 | 저장 시점 구현... | 1
37 |  |  |  | 스토리 생성 | 새로운 스토리를 생성한다 | 스튜디오 ID, 스토리 이름 |  |  |  | 1
38 |  |  |  | 스토리 세부 조회 (플롯 편집 화면 이동) | 스토리의 상세 정보를 조회한다 | 스튜디오 ID, 스토리 ID | 스토리 상세 정보 (Plot 들) | React Flow |  | 1
39 |  |  |  | 스토리 수정 | 스토리 세부사항에서 변경된 내용을 저장한다 | 스토리 ID, 스토리 내용 |  |  |  | 1
40 |  |  |  | 스토리 업로드(개인 -> 단체) | 개인 저장소의 스토리를 스튜디오 스토리 저장소로 업로드 한다 | 스토리 ID, 업로드할 스튜디오 ID |  |  |  | 2
41 |  |  |  | 스토리 수정(저장) 이력 제공 | 스토리 선택, 이력 조회 요청, 이력 목록 표시 | 스토리 ID | 수정 이력 목록(수정자 ID, 수정날짜/시간) | 버전 관리 시스템, 변경 사항 추적 | 수정 이력: 수정자 필명, 수정 시간 | 2
42 |  |  |  | 스토리 수정 이력 미리보기 | [5 empty] | 2
43 |  |  |  | 스토리 롤백 | 스토리 과거 수정내역으로 이동 |  |  |  |  | 2
44 |  |  |  | AI 활용 스토리 전체 요약 | [5 empty] | 4
45 |  |  | 플롯 | 메인 플롯 확정 | 최종 메인 플롯 검토, 확정 요청, 확정 처리 | 메인 플롯 ID 목록 |  |  |  | 1
46 |  |  |  | 플롯 세부 내용 조회 | 플롯 선택, 뷰어 모드 진입, 내용 표시 | 선택된 플롯 ID | 뷰어에 표시될 플롯 내용 |  |  | 1
47 |  |  |  | 플롯(원고) 생성 | 새 플롯 생성 요청, 기본 정보 입력, 생성 확인 | 플롯 제목, 플롯 정보 |  | 템플릿 기능, 자동 저장 |  | 1
48 |  |  |  | 플롯 연결 | 연결할 플롯 선택, 연결 유형 지정, 연결 설정 | 연결할 플롯 ID들, 연결 유형 | 업데이트된 플롯 연결 정보 | 그래프 데이터 구조, 시각화 도구 | 연결된 정보는 선으로 표시되어 보여진다. 연결된 플롯은 prev 데이터를 가지고 있다. | 1
49 |  |  |  | 플롯 수정 | 수정할 플롯 선택, 내용 편집, 저장 | 플롯 ID, 수정된 내용 | 업데이트된 플롯 정보 | 실시간 협업 도구, 변경 이력 관리 | 간략한 정보와 세부적인 스토리를 작성할 수 있다 | 1
50 |  |  |  | 플롯 삭제 | 삭제할 플롯 선택, 삭제 확인, 삭제 처리 | 삭제할 플롯 ID |  | 연관 데이터 처리, 삭제 취소 기능 |  | 1
51 |  |  |  | 캐릭터 이름 할당 | 이벤트 선택, 캐릭터 목록 조회, 캐릭터 선택 및 할당 | 이벤트 ID, 할당할 캐릭터 ID | 업데이트된 이벤트-캐릭터 연결 정보 | 캐릭터 DB 연동 |  | 4
52 |  |  | 원고 | 원고 수정 | 원고 선택, 내용 편집, 저장 | 원고 ID, 수정된 내용 | 업데이트된 원고 정보 | 실시간 저장, 버전 관리 |  | 1
53 |  |  |  | 원고 뷰어 (저장 옆 문서와 돋보기 버튼) | [5 empty] | 1
54 |  |  | 코멘트 | 코멘트 작성 | 코멘트 작성 위치 선택, 내용 입력, 저장 | 원고 ID, 코멘트 위치, 내용 | 새 코멘트 ID, 저장된 코멘트 | 실시간 코멘트 시스템, 알림 기능 | 모든 권한 가능 | 4
55 |  |  |  | 코멘트 보기 | 원고 열람, 코멘트 표시 요청, 코멘트 목록 확인 | 원고 ID | 코멘트 목록, 관련 정보 | 코멘트 필터링, 정렬 기능 |  | 4
56 |  |  |  | 코멘트 수정 | 수정할 코멘트 선택, 내용 수정, 저장 | 코멘트 ID, 수정된 내용 | 업데이트된 코멘트 정보 | 수정 이력 관리, 알림 기능 |  | 4
57 |  |  |  | 코멘트 삭제 | 삭제할 코멘트 선택, 삭제 확인, 삭제 처리 | 코멘트 ID | 삭제 완료 상태 | 관련 답글 처리, 알림 기능 |  | 4
58 |  |  |  | 코멘트 답글 | 답글 작성할 코멘트 선택, 답글 내용 입력, 저장 | 원 코멘트 ID, 답글 내용 | 새 답글 ID, 저장된 답글 | 답글 스레드 관리, 알림 기능 |  | 4

## 기능 구현 참고 링크
웹실시간 편집기 | GitHub - kakao-jm-hong/webEditorRealTime: 웹 실시간 동시 편집기
CRDT, OT 알고리즘 차이 | https://channel.io/ko/blog/crdt_vs_ot
동시편집 에디터 구현 | 15분 만에 동시편집 에디터 구현하기
동시편집 서비스 Yorkie | Yorkie is a document store for collaborative applications. | 동시편집 서비스 Yorkie 구조 파악을 위한 트리 샘플 만들기 ¦ Disquiet*
Nginx | Nginx를 사용하는 이유
[React] Proxy Netlify 배포 후 Proxy가 안됐던 이유 (feat. 사설 IP와 내부 망)
nginx 웹서버 라우팅 설정하기 - 도메인 IP 연결, www 리다이렉팅 ¦ 스위프트코딩
프론트엔드 CI/CD | 팀에 맞는 프론트엔드 CI/CD 파이프라인 설계 및 배포 자동화 구축하기 ¦ by TaesungLee ¦ Medium
ESLInt 초기세팅 확인하기 | [초기세팅] ESLint, Prettier, stylelint, husky + lint-staged
프론트엔드 개발자를 위한 Docker로 React 개발 및 배포하기
AWS EC2 프론트 배포 이렇게만 해보자.
공유 편집 페이지 기능 관련
화이트보드(공유 스케치)
실시간 화이트 보드 구현 | 실시간 화이트보드 공유 구현하기
화이트보드 구현 | React-Konva: 새싹톤 도전과 화이트보드, 그 여정 ...
줌 기능 구현 | [React] Zoom and Pan 기능 구현하기
리액트 화살표 | react-xarrows v2 #53
화살표 예시 | https://codesandbox.io/s/drag-anim-with-draggable-tcsu5c?file=/src/Example2.jsx
Yjs+vue 화이트 보드 구현 | Yboard is a multiplayer desktop-like workspace based on Yjs
프론트 서버
파이어베이스 사용여부
WebRTC 관련
webrtc | React와 WebRTC를 활용하여 실시간 화상 채팅 구현하기
동시 문서 편집
리액트 quill 에디터 | (Next.js) (React) react-quill 에디터로 이미지 처리하기 | https://quilljs.com/ |  | https://velog.io/@hskwon517/React-Quill-%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0
게시글 임시저장 기능을 구현하면서 | 게시글 임시 저장 기능을 구현하면서...
실시간 동시편집 구현 연대기 | 실시간 동시편집 구현 연대기 (1) - CRDT와 OT — _0422의 생각
debounce 기능을 이용한 타이핑 종료시점의 임시저장 | 자동 임시 저장 기능을 구현해보자 (Debounce)
CRDT 알고리즘을 위한 Yjs | Yjs Docs | ProseMirror ¦ Yjs Docs | 실시간 동시편집 구현 연대기 (3) - Yjs를 도입해보자 | Yjs 가 더 효율적인 라이브러리라고 합니다!!!!!!!!!!!!!
https://codesandbox.io/p/sandbox/yjs-react-eb3n1?file=%2Fsrc%2FEditor.js%3A12%2C5
https://github.com/yousefed/SyncedStore
https://agilejung.tistory.com/entry/MUI%EB%A5%BC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95
CRDT 보완을 위한 다른 알고리즘 | https://velog.io/@ninikim/%EB%8F%99%EC%8B%9C-%ED%98%91%EC%97%85-%EA%B8%B0%EC%88%A0-%EB%A6%AC%EC%84%9C%EC%B9%98
CSS 관련
이거 쓸건가요...키키 Styled conponent | https://dkje.github.io/2020/10/13/StyledComponents/
리액트 반응형 웹을 위한 화면 resize 커스텀 훅
화면 스플리터 구현하기 - JS | https://blog.naver.com/senshig/222529168964
피그마 플러그인 | [디자인] 피그마 주요 기능 꿀팁
styled-component,활용하기 | https://velog.io/@wlsgkq123/Styled-Component
MUI 사용하기=> Component 목록 | Bottom Navigation React component - Material UI
nav Drawer | React Drawer component - Material UI
화면분할 기능
화면 스플리터 구현하기 - JS | https://blog.naver.com/senshig/222529168964
폴더 구조
폴더구조 구현 | [react] 폴더구조 구현 - recursive component
리액트 카카오 로그인 | https://velog.io/@pakxe/React-%EC%A0%95%EB%A7%90-%EC%89%BD%EB%8B%A4-%EC%B9%B4%EC%B9%B4%EC%98%A4-%EC%86%8C%EC%85%9C-%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8-%ED%94%84%EB%A1%A0%ED%8A%B8%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4%ED%95%98%EA%B3%A0-%EA%B5%AC%ED%98%84%ED%95%98%EA%B8%B0
메모장 코드 | https://okayoon.tistory.com/entry/%EC%9D%B8%ED%94%84%EB%9F%B0-React-%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%93%A3%EA%B3%A0-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0-Front-%EC%9E%91%EC%97%85-07-%EB%A9%94%EB%AA%A8%EC%B0%BD-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0-%EB%A7%88%EC%9A%B0%EC%8A%A4%EB%A1%9C-%EC%9B%80%EC%A7%81%EC%9D%BC-%EC%88%98-%EC%9E%88%EA%B2%8C-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0
UIUX 용어 | https://story.pxd.co.kr/616
구글 로그인 리액트 구현 | https://velog.io/@049494/%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8
음성회의 구현 | https://velog.io/@jsb100800/%EA%B0%9C%EB%B0%9C-WebRTC-SpringBoot-Vue.js%EB%A5%BC-%ED%99%9C%EC%9A%A9%ED%95%9C-Group-Video-Call-2-%EA%B5%AC%ED%98%84
로컬에서 터널 띄우기
ngrok으로 로컬 네트워크의 터널 열기 | https://blog.outsider.ne.kr/1159
[ngrok] 로컬 서버를 외부와 통신이 가능하게 만들어 보자 | https://velog.io/@jthugg/ngrok

## API 명세서
1차 검수 완료
번호 | 기능명 | API Method | End Point | 입력 데이터 | 응답 데이터 | 예외 | 비고 | 우선순위 | 예정날짜 | 담당자 | 진행사항
0 | 공통 | X | login, reissue 을 제외한 모든 요청 | -header Authorization: Bearer AccessToken | - | 401 -body { "message": "Access Token is Expired", "data": null } | login을 제외한 모든 요청의 Header에 Authorization 을 추가 | 1
|  | POST | /reissue | -Cookie refresh: RefreshToken | - header Authorization: AccessToken -body { "status": "success", "message": "Tokens successfully reissued.", "data": { } } | - 401 -body { "status": "error", "message": "Refresh Token expired" } | Access Token 이 만료될 경우 Refresh Token 을 헤더에 담아 AccessToekn 재발급 요청 | 1
1 | 로그인 | GET | /oauth2/authorization/[도메인] | X | - cookie Authorization: RefresToken |  | 전에 회원가입을 했다면 로그인 성공 아니면 회원가입 페이지(필명 검증)로 이동 | 1
2 | 필명 중복 확인 | GET | /users/pen-names/{penName} | X | { "message": "PenName is not Duplication", "data": null } | - 409 { "message": "PenName already exists", "data": null } | 해당 필명이 존재하는지 확인 | 1
3 | 로그아웃 | POST | /logout | -Cookie refresh: RefreshToken | { "message":"Logout successful", "data":null } | - 400 { "message": "~~~", "data": null } -500 { "message": "~~~", "data": null } | 해당 기기 로그인 종료 (RefreshToken 제거) | 1
4 | 탈퇴 | DELET | /users | X | - body { "status": "success", "data": {}, "message": "Signout Success" } |  |  | 1
5 | 로그인 유저 프로필 조회 | GET | { "message": "Find Profile Success", "data": { "penName": "필명", "introduction": "작가 소개", "imageUrl": "이미지 경로", "privateStudio": { "studioId": 72, "name": "private", "description": "private" }, "tags": [ { "tagId": 3, "name": "현대소설", "color": "#C70039" }, { "tagId": 4, "name": "고전소설", "color": "#900C3F" } ] } } | X | { "message": "Find Profile Success", "data": { "penName": "필명", "introduction": "작가 소개", "imageUrl": "이미지 경로", "privateStudio": { "studioId": 72, "name": "private", "description": "private" }, "tags": [ { "tagId": 3, "name": "현대소설", "color": "#C70039" }, { "tagId": 4, "name": "고전소설", "color": "#900C3F" } ] } } | - 403 Unauthorized { "message": "Usenot found", "data": null } - 403 Unauthorization { "message": "Profile not found", "data": null } - 404 ResourceNotFound { "message": "Studio not found", "data": null }
6 | 프로필 변경 | PUT | /users/profiles | { "penName" : "필명", "introduction": "작가 소개", "imageUrl": "이미지 경로", "tags": [ { "tagId" : "1"}, { "tagId": "2"} ] } | - body { "status": "success", "data": { "penName":"필명", "introduction":작가 소개", "tags": [ { "tagId" : "1"}, { "tagId": "2"} ], "imageUrl":"이미지 경로" }, "message": "Profile Update Success" } | - 409 Conflict { “data”: null, “message” : "Failed to update profile” } -400 Resource Not Found { "message": "해당 태그 존재하지 않음", "data": null } | 작가 본인의 프로필을 변경한다 필명 중복 확인 이후 변경 가능 | 1
7 | 상대 프로필 조회 | GET | /users/profiles/{userId} | X | { "message": "해당 유저 조회 성공", "data": { "userId": 106, "email": "siokim001@gmail.com", "isDelete": false, "penName": "필명", "introduction": "작가 소개", "imageUrl": "이미지 경로", "tags": [ { "tagId": 3, "name": "현대소설", "color": "#C70039" }, { "tagId": 4, "name": "고전소설", "color": "#900C3F" } ] } } | -404 Not Found { "message": "User not found", "data": null } - 409 ConflictException { "message": "User is deleted", "data": null }
8 | 스튜디오 생성 | POST | /studios | { "name": "title", "description":"desc" } | { "message": "스튜디오 생성 성공", "data": null } | - 403 Unauthorized { "message": "로그인 유저 정보 조회 실패", "data": null } - 500 InternerServerExeption { "message": "DB 저장 실패", "data": null } | 토큰으로 관리자의 요청만 수락 description null 가능 | 1
9 | 참여한 스튜디오 조회 | GET | /studios |  | { "message": "참여 스튜디오 목록 조회 성공", "data": [ { "studioId": 73, "name": "title", "description": "desc" }, {}, {}, {} ] } |  | 토큰으로 사용자 아이디에 맞는 studio 리턴 ROLE_PRIVATE인 개인 스튜디오만 조회 | 1
10 | 개별 스튜디오 조회 | GET | /studios/{stuiod_id} | X | { "message": "스튜디오 상세 조회 성공", "data": { "studioId": 85, "name": "새로운 스튜디오", "description": "oo" } } | - 404 ResourceNotFound { "message": "해당 스튜디오 존재하지 않음", "data": null } - 403 Forbidden { "message": "Studio 접근 권한 없음", "data": null }
11 | 스튜디오설정 변경 | PUT | /studios/{studio_id} | { "name": "수정할 제목", "description": "수정할 설명" } | { "message": "스튜디오 설정 변경 성공", "data": { "studioId": 85, "name": "새로운 이름", "description": "새로운 설명" } } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 관리 권한 없음", "data": null } - 404 ResourceNotFound { "message": "해당 스튜디오 존재하지 않음", "data": null } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 관리 권한 없음", "data": null } - 404 ResourceNotFound { "message": "해당 스튜디오 존재하지 않음", "data": null } | 1
12 | 스튜디오 삭제 | DELETE | /studios/{studio_id} |  | { "message": "스튜디오 삭제 성공", "data": null } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 관리 권한 없음", "data": null } | 코드 상으로 Character DB 내용을 삭제함 이제 CASECADE 가 적용되 있으니 안해도 될듯함! (일단 주석 처리했음) | 1
13 | 스튜디오 탈퇴 | DELETE | /studios/{studio_id}/members | X | { "message": "스튜디오 탈퇴 성공", "data": null } | - 403 Forbidden { "message": "OWNER 사용자는 추방할 수 없음", "data": null } - 404 ResourceNotFound { "message": "해당 유저 Studio 에 존재하지 않음", "data": null }
| 내 스튜디오 Role 조회 | GET | /studios/{studioId}/my | X | { "message": "유저 권한 조회 성공", "data": "ROLE_OWNER" } | - 403 Forbidden { "message": "스튜디오 가입되지 않은 유저", "data": null }
14 | 팀원 목록 조회 | GET | /studios/{studio_id}/members |  | { "message": "팀원 목록 조회 성공", "data": [ { "userId": 106, "penName": "익명의 작가_86f84cf3-1d03-2d17-f72d-0256cb368c82", "imageUrl": "", "role": "ROLE_MEMBER" }, {}, {}, ] } |  |  | 1
15 | 팀원 권한 설정 | PUT | /studios/{studioId}/members/{memberId}/roles | { "role" : "ROLE_OWNER" } | { "data": null, "message": "팀원 권한 설정 변경 성공" } | - 403 Forbidden { “data”: null, “message” : "설정할 수 없는 권한 : {ROLE}” } - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "해당 유저 스튜디오에 없음 ” } | 토큰으로 관리자의 요청만 수락 (ROLE_OWNER) 요청 X ROLE_MEMBER ROLE_VIEWER (ROLE_PRIVATE, ROLE_REQUESTER) 요청 X | 1
16 | 팀원 추방 | DELETE | /studios/{studio_id}/members/{member_id} |  | { "data": null "message": "팀원 추방 성공", } | - 403 Forbidden { "message": "OWNER 사용자는 추방할 수 없음", "data": null } - 404 ResourceNotFound { "message": "해당 유저 Studio 에 존재하지 않음", "data": null } | 토큰으로 관리자의 요청만 수락 연관 정보 삭제 로직 고민 필요 erd도 수정 필요할 듯 | 1
17 | 팀원 초대 링크 생성 | POST | /invitations/code/{studioId} | 중복 생성 -> 수정했슴둥 | { "data": "http:[도메인]/api/invitations/code/asdflkweqlrweql1212" , "message": "모집 코드 생성 성공" } | - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "해당 스튜디오 존재 X” } - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "해당 스튜디오 가입 X” } - 409 Conflict { “data”: null, “message” : "개인 스튜디오에 초대 불가” } | 토큰으로 관리자의 요청만 수락 보안 링크 생성, 유효기간 관리 -> 7일 | 3
18 | 팀원 초대 링크 조회 | GET | /invitations/code/{studioId} | 중복 생성 문제로 유니크 하지 않다고 에러 -> DB 에 초대코드에 Studio_id 에 unique 박아서 방지하겠음 | { "data": "http:[도메인]/api/invitations/code/asdflkweqlrweql1212" , "message": "모집 코드 조회성공" } |  | 토큰으로 관리자의 요청만 수락 | 3
19 | 초대 링크 삭제 | DELETE | /invitations/code/{invitationCode} |  | { "data": null, "message": "모집 코드 삭제 성공" } |  | 토큰으로 관리자의 요청만 수락
20 | 초대 링크로 가입 | PUT | 초대링크 |  | { "data": null, "message": "초대 코드로 가입 성공" } | - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "해당 코드 존재 X” } - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "해당 코드 만료” }
21 | 팀원 모집 공고 작성 | POST | /invitations/{studioId} | { "title": "title1", "description": "title2", "tags" : [ {"tagId" : 1}, {"tagId" : 2} ] } | { "data": null, "message": "모집글 생성 성공" } | - 409 Conflict { “data”: null, “message” : "초대글 이미 존재함” } - 409 Conflict { “data”: null, “message” : "개인 스튜디오에 초대 불가” } - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "해당 스듀디오 존재 X” } | 토큰으로 관리자의 요청만 수락 중복된 태그는 제거하고 하나만 허용 (HashSet 사용) | 1
22 | 팀원 모집 공고 수정 | PUT | /invitations/{studioId} | { "title": "title1", "description": "title2", "tags" : [ {"tagId" : 1}, {"tagId" : 2} ] } | { "data": null, "message": "모집글 수정 성공" } | - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "수정할 모집글 없음” } - 404 ResourcesNotFound { “data”: null, “message” : "태그가 존재하지 않음" } | 토큰으로 관리자의 요청만 수락
23 | 팀 모집 공고 삭제 | DELETE | /invitations/{studioId} | X | { "data": null "message": "모집글 삭제 성공", } | - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "삭제할 모집글 없음” } | 토큰으로 관리자의 요청만 수락
24 | 팀 모집 게시글 조회 | GET | /invitations | Parameter page=0 (현재 페이지) -> 0부터, 기본 0 size=2 (페이지 당 content 수) -> 기본 20 [sort=xxx[,desc¦asc]] + totalPages = 개수 (1, 2, 3) + totalElements = 전체 content 수 + size = 조회 content 수 + content = 게시물 배열 | { "message": "모집글 전체 조회", "data": { "totalPages": 3, "totalElements": 5, "size": 2, "content": [ { "studioId": 75, "title": "studio1 팀원모집", "tags": [] }, { "studioId": 80, "title": "스튜디오2 팀원모집", "tags": [] } ] } } |  |  | 1
25 | 팀 모집 게시글 상세 보기 | GET | /invitations/{studioId} |  | { "message": "모집글 상세 조회", "data": { "invitationId": 11, "studioId": 75, "title": "studio1 팀원모집", "description": "studio1 팀원모집", "tags": [ { "tagId": 1, "name": "horror", "color": "red" }, { "tagId": 2, "name": "소설", "color": "#FF5733" } ] } } | - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "해당 모집글 존재하지 않음” } |  | 1
26 | 팀 모집 게시글 검색 | GET | /invitations/search | Parameter page=0 (현재 페이지) -> 0부터, 기본 0 size=2 (페이지 당 content 수) -> 기본 20 [sort=xxx[,desc¦asc]] + totalPages = 개수 (1, 2, 3) + totalElements = 전체 content 수 + size = 조회 content 수 + content = 게시물 배열 | {{ "message": "모집글 검색 성공", "data": { "totalPages": 3, "totalElements": 5, "size": 2, "content": [ { "studioId": 78, "title": "스튜디오 팀원모집 합니다", "tags": [] }, { "studioId": 82, "title": "판타지소설 팀원모집", "tags": [] } ] } } | - 409 Conflict { “data”: null, “message” : "검색 조건 없음” }
27 | 스튜디오 참여 요청 수락 / 거절 | PUT | /studios/{studio_id}/join-requests/{request_user_id} | { "decision": "accept" } { "decision": "rejection" } { "decision": "Another" } | { "status": "success", "data": null, "message": "스튜디오 참여 요청 수락 / 거절 } | - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "회원 가입 신청 내역 없음” } | 초기 권한 ROLE_MEMBER로 설정 토큰으로 관리자의 요청만 수락 accept 외에는 다 거절 | 1
28 | 스튜디오 참여 신청 | POST | /studios/{studio_id}/join-requests | X | { "data": null, "message": "스튜디오 참여 신청 완료" } | - 409 Conflict { “data”: null, “message” : "개인 스튜디오 가입 불가” } - 409 Conflict { “data”: null, “message” : "이미 가입된 스튜디오” } | 신청 관리 시스템, 알림 필요? | 1
29 | 캐릭터 목록 조회 | GET | /studios/{studio_id}/characters | X | { "message": "Get Characters Success", "data": [ { "id": 13, "name": "변경 ", "description": "변경 캐릭터 설명", "imageUrl": "https://storyboat-character.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/ddd.jpg", "tags": null }, { "id": 15, "name": "캐릭터 1", "description": "캐릭터 설명 ㅇㅇ", "imageUrl": "https://storyboat-character.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/26b27ab8-ac5a-42b2-8d3c-3166da166ff5ddd.jpg", "tags": "1, 2, 3" }, { "id": 16, "name": "캐릭터 1", "description": "캐릭터 설명 ㅇㅇ", "imageUrl": "https://storyboat-character.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/8fd6308d-5315-4079-854d-24f8cdcc6d3bddd.jpg", "tags": "1, 2, 3" }, { "id": 17, "name": "캐릭터 1", "description": "캐릭터 설명 ㅇㅇ", "imageUrl": "https://storyboat-character.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/8fd6308d-5315-4079-854d-24f8cdcc6d3bddd.jpg", "tags": "1, 2, 3" } ] } |  |  | 1
30 | 캐릭터 생성 | POST | /studios/{studio_id}/characters | -> Form 데이터? name: 캐릭터 명 1 description =캐릭터 설명 1 tags: 호러, + file: 이미지 파일 | { "message": "캐릭터 생성 성공", "data": null } | - 404 ResourceNotFound { "message": "해당 스튜디오 존재하지 않음", "data": null } - 400 ResourceNotFound { "message": "업로드할 파일 없음", "data": null } - 500 Interner Servier Error { "message": "S3 파일 업로드 중 오류가 발생", "data": null } | 태그... 처리 로직을 잘 모르겠음 | 1
31 | 캐릭터 삭제 | DELETE | /studios/{studio_id}/characters/{charactor_id} | X | { "message": "캐릭터 삭제 성공", "data": null } | - 400 ResourceNotFound { "message": "캐릭터 존재하지 않음", "data": null } - 403 Forbidden { "message": "Studio 접근 권한 없음", "data": null } |  | 1
32 | 캐릭터 수정 | PUT | /studios/{studio_id}/characters/{charactor_id} | { "name": "캐릭터 명", "description": "캐릭터 설명", "file": "파일" "tags: "일, 둘, 삼", } | { "message": "캐릭터 수정 성공", "data": null } | { "message": "찾을 수 없는 캐릭터입니다", "data": null } - 500 Interner Servier Error { "message": "S3 파일 업로드 중 오류가 발생", "data": null } |  | 1
33 | 캐릭터 내보내기 | POST | /studios/{studio_id}/characters/{charactor_id}/{studio_id} | X | { "message": "캐릭터 업로드 성공", "data": null } | - 400 ResourceNotFound { "message": "캐릭터 존재하지 않음", "data": null } - 403 { "message": "캐릭터 전송 권한 없음", "data": null } - 403 Forbidden { "message": "Studio 접근 권한 없음", "data": null } - 403 Forbidden { "message": "캐릭터 전송 권한 없음", "data": null } | 개인 저장소의 캐릭터를 팀 저장소의 캐릭터로 업로드! (뒤에 studio_id 가 올라갈 studio) | 2
34 | 아이디어 리스트 조회 | GET | /studios/{studio_id}/ideas | X | { "message": "아이디어 목록 조회 성공", "data": [ { "ideaId": 53, "title": "아이디어 1", "content": "내용 1" }, { "ideaId": 54, "title": "아이디어 2", "content": "내용 2" } ] } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 접근 권한 없음", "data": null } |  | 1
35 | 아이디어 생성 | POST | /studios/{studio_id}/ideas | { "title":"아이디어 노트 제목" "content":"노트 내용" } | { "message": "아이디어 생성 성공", "data": null } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 수정 권한 없음", "data": null } - 400 { "message": "Studio 없음", "data": null } |  | 1
36 | 아이디어 상세보기 | GET | /studios/{studio_id}/ideas/{idea_id} | X | { "message": "아이디어 조회 성공", "data": { "ideaId": 53, "title": "아이디어 1", "content": "내용 1" } } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 접근 권한 없음", "data": null } - 400 ResourceNotFound { "message": "아이디어 존재하지 않음", "data": null } |  | 1
37 | 아이디어 수정 | PUT | /studios/{studio_id}/ideas/{idea_id} | { "title":"아이디어 노트 제목" "content":"노트 내용" } | { "message": "아이디어 수정 성공", "data": { "ideaId": 53, "title": "새 아이디어 2", "content": "새 내용 2" } } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 수정 권한 없음", "data": null } - 400 ResourceNotFound { "message": "아이디어 존재하지 않음", "data": null } |  | 1
38 | 아이디어 삭제 | DELETE | /studios/{studio_id}/ideas/{idea_id} | X | { "message": "아이디어 삭제 성공", "data": null } | - 403 Forbidden { "message": "Studio 수정 권한 없음", "data": null } - 400 ResourceNotFound { "message": "아이디어 존재하지 않음", "data": null } |  | 1
39 | 스토리 박스 목록 조회 | GET | /studios/{studio_id}/stories | Parameter page=0 (현재 페이지) -> 0부터, 기본 0 size=2 (페이지 당 content 수) -> 기본 20 [sort=xxx[,desc¦asc]] + totalPages = 개수 (1, 2, 3) + totalElements = 전체 content 수 + size = 조회 content 수 + content = 게시물 배열 | { "message": "스토리 목록 조회 성공", "data": { "totalPages": 1, "totalElements": 1, "size": 20, "content": [ { "storyId": 15, "title": "스토리 제목" } ] } } |  | 토큰으로 권환 확인 ROLE_REQUESTER 이하는 확인 불가능 | 1
40 | 스토리 박스 생성 | POST | /studios/{studio_id}/stories | { "title":"스토리 제목" } | { "data": { }, "message": "스토리 생성 성공" } | - 404 ResourceNotFound { “data”: null, “message” : "스튜디오를 찾을 수 없음” } | 토큰으로 권환 확인 ROLE_REQUESTER, ROLE_VIEWER 이하는 불가능 | 1
41 | 스토리 박스 삭제 | DELETE | /studios/{studio_id}/stories/{story_id} | X | { "message": "스토리 삭제 성공", "data": null } | - 401 UnauthorizedException { "data": null, "message": "권한 없음" } - 404 ResourceNotFoundException { "data": null, "message": "스튜디오를 찾을 수 없음" } - 404 ResourceNotFoundException { "data": null, "message": "스토리 찾을 수 없음" } | OWNER, PRIVATE만 삭제 가능
42 | 스토리 세부 조회 (플롯 편집 화면 이동) | GET | /studios/{studio_id}/stories/{story_id} | X | { "data": {???}, "message": "스토리 조회 성공" } | - 404 ResourceNotFoundException { "data": null, "message": "스토리 찾을 수 없음" } | VIEWER 이상 권한만 가능 | 1
43 | 스토리 수정(저장) | PUT | /studios/{studio_id}/stories/{story_id} | { json } | { "data": { }, "message": "스토리 저장 성공" } | - 404 ResourceNotFoundException { "data": null, "message": "스튜디오를 찾을 수 없음" } - 403 Forbidden { "data": null "message": "권한 없음", } - 500 InternalServerErrorException { "data": null, "message": "MongoDB 저장 오류" } | MEMBER 이상 권한만 가능 | 1
44 | 스토리 업로드(개인 -> 단체) | POST | /studios/{from_studio_id}/upload/{story_id}/upload/{to_studio_id} | X | { "status": "success", "data": { }, "message": "스토리 업로드 성공" } | - 404 ResourceNotFoundException { "data": null, "message": "스토리 찾을 수 없음" } - 404 ResourceNotFoundException { "data": null, "message": "스튜디오 찾을 수 없음" } - 500 InternalServerErrorException { "data": null, "message": "MongoDB 저장 오류" } | 개인 저장소의 Story를 팀 저장소의 Story로 업로드! (뒤에 studio_id 가 올라갈 studio) | 2
45 | 스토리 수정(저장) 이력 제공 | GET | /studios/{studio_id}/stories/{story_Id}/histories | Parameter page=0 (현재 페이지) -> 0부터, 기본 0 size=2 (페이지 당 content 수) -> 기본 20 [sort=xxx[,desc¦asc]] + totalPages = 개수 (1, 2, 3) + totalElements = 전체 content 수 + size = 조회 content 수 + content = 게시물 배열 | { "message": "히스토리 불러오기 성공", "data": { "totalPages": 1, "totalElements": 3, "size": 20, "content": [ { "storyId": "66b1b5406e4a4202250a18ca", "dateTime": "2024-08-06T00:54:26.197", "penName": "필명", "imageUrl": "이미지 경로" }, { "storyId": "66b0f5b294b85612040acef3", "dateTime": "2024-08-06T00:13:34.993", "penName": "필명", "imageUrl": "이미지 경로" }, { "storyId": "66b0ec1e38dea314eaf75b7f", "dateTime": "2024-08-06T00:09:14.969", "penName": "필명", "imageUrl": "이미지 경로" } ] } } |  | 수정자 필명, 수정 시간 | 2
46 | 스토리 해당 버전 미리보기 | GET | /studios/{studioId}/stories/{studioStoryId}/histories/{storyId} |  | { "message": "Histories Find Success", "data": "{\r\n \"temp\":\"temp\"\r\n}" } |  |  | 2
47 | 스토리 롤백 | PUT | /studios/{studioId}/stories/{studioStoryId}/histories/{storyId} |  | { "message": "Rollback Success", "data": null } |  |  | 2
48 | 태그 리스트 조회 | GET | /tags |  | { "message": "태그 목록 조회 성공", "data": [ { "tagId": 2, "name": "소설", "color": "#FF5733" }, { "tagId": 3, "name": "현대소설", "color": "#C70039" }, { "tagId": 4, "name": "고전소설", "color": "#900C3F" }, { "tagId": 5, "name": "판타지", "color": "#FFC300" }, {}. {}. {} ] }
49 | 태그 상세 조회 | GET | /tags/{tagId} |  | { "message": "태그 조회 성공", "data": { "tagId": 3, "name": "현대소설", "color": "#C70039" } } | -404 Not Found { "message": "해당 태그 존재하지 않음", "data": null }
54 | AI 활용 스토리 전체 요약 | 우선순위 5 | [5 empty] | 4
14 | 스튜디오 플랜 변경 | PUT | /studios/{studio_id}/plans | { "plan": "새로운 플랜" } | { "data": { studioId: 1 }, "message": "스튜디오 플랜 변경" } |  | 결제 로직 찾아봐야 함 | 5
35 | 캐릭터 상세보기 | GET | /studios/{studio_id}/characters/{charactor_id} | X | { "status": "success", "data": { "name": "캐릭터 명", "description": "캐릭터 설명", "image": "캐릭터 이미지" }, "message": "Charater Fetch Success" } |  |  | 1
16 | 작품 출간 |  | 작품 ID, 출간 정보 | 출간된 작품 정보, 출간 상태 |  |  |  | 3

## FE 디렉토리 구조 및 EP
디렉토리 구조
화면구성 |  |  |  |  | 디렉토리 구조 펼치기 | 예상되는 interface[type] |  | 예상되는 DummyData
MainPage | [5 empty] | 스튜디오 | export interface StudioType { studioId: number; name: string; description: string; stories: StoryType[]; ideas: IdeaType[]; team: TeamType; } | 내 스튜디오
nav | topbar |  |  |  |  | 스토리 | export interface StoryType { storyId : number; title: string; lastModified: string; }
| subtopbar |  |  |  |  | 아이디어 | export interface IdeaType { ideaId : number; title: string; content: string; lastModified : string; } | 내 스토리 | export const dummyMyStory: StoryType[] = [ { storyId : 1, title: "Story 1-1", lastModified: "2024-07-29" }, { storyId : 2,title: "Story 1-2", lastModified: "2024-07-28" }, { storyId : 3, title: "Story 1-3", lastModified: "2024-07-27" }, ];
| pages | [6 empty] | 내 아이디어
┃ ┣ 📜googlelogin.png
┃ ┣ 📜ico_pctop.svg
┃ ┣ 📜kakaologin.png
┃ ┣ 📜kakaologin2.png
┃ ┗ 📜logo.png
┣ 📂components
┃ ┣ 📂Char
┃ ┃ ┣ 📜CharBox.tsx
┃ ┃ ┗ 📜CharForm.tsx
┃ ┣ 📂Commons
|  | ┃ ┃ ┣ 📜AutoSave.tsx | 자동저장
|  | ┃ ┃ ┣ 📜BorderBox.tsx | 디자인레이아웃
|  | ┃ ┃ ┣ 📜CharacterCard.tsx | 캐릭터 카드
|  | ┃ ┃ ┣ 📜CustomButton.tsx | 버튼
|  | ┃ ┃ ┣ 📜CustomCard.tsx | 카드
|  | ┃ ┃ ┣ 📜CustomModal.tsx | 모달
|  | ┃ ┃ ┣ 📜Icons.tsx | 아이콘
|  | ┃ ┃ ┣ 📜LongMenu.tsx | longMenu(로그아웃등)
|  | ┃ ┃ ┣ 📜NavBar.tsx | 네브바
|  | ┃ ┃ ┣ 📜SearchBar.tsx | 검색 창
|  | ┃ ┃ ┣ 📜SubTopBar.tsx | 타이틀, 버튼 등 들어가는 SubTopBar 구조
|  | ┃ ┃ ┣ 📜TabBar.tsx | 스튜디오, 프로필 페이지 상단 tab
|  | ┃ ┃ ┣ 📜Tag.tsx | 태그
|  | ┃ ┃ ┣ 📜ThemeToggle.tsx | 다크모드 토글
|  | ┃ ┃ ┗ 📜TopBar.tsx | 상단 여유공간(홍보공간)
|  | ┃ ┣ 📂FindTeam | 팀 찾기 페이지
┃ ┃ ┣ 📜FindTeamBox.tsx
┃ ┃ ┗ 📜FindTeamForm.tsx
|  | ┃ ┣ 📂Login | 로그인 페이지
┃ ┃ ┣ 📜GoogleLoginButton.css
┃ ┃ ┣ 📜GoogleLoginButton.tsx
┃ ┃ ┣ 📜KakaoLoginButton.css
┃ ┃ ┣ 📜KakaoLoginButton.tsx
┃ ┃ ┣ 📜NaverLoginButton.css
┃ ┃ ┗ 📜NaverLoginButton.tsx
|  | ┃ ┣ 📂MyChar | 내 캐릭터 페이지
┃ ┃ ┣ 📜CharacterCard.css
┃ ┃ ┣ 📜CharacterCard.tsx
┃ ┃ ┣ 📜ChooseResults.tsx
┃ ┃ ┣ 📜ImageBox.tsx
┃ ┃ ┣ 📜NavBar.tsx
┃ ┃ ┗ 📜RecentResults.tsx
┃ ┣ 📂MyIdea
┃ ┃ ┗ 📜MyIdeaForm.tsx
┃ ┣ 📂Mystory
┃ ┃ ┣ 📜MyStoryForm.tsx
┃ ┃ ┗ 📜MyStorySpace.tsx
|  | ┃ ┣ 📂Profile | 프로필 페이지
┃ ┃ ┣ 📜MyStudioList.tsx
┃ ┃ ┣ 📜Profile.css
┃ ┃ ┣ 📜Profile.tsx
┃ ┃ ┣ 📜ProfileData.ts
┃ ┃ ┣ 📜ProfileForm.css
┃ ┃ ┣ 📜ProfileForm.tsx
┃ ┃ ┗ 📜UserType.ts
|  | ┃ ┣ 📂StudioSetting | 스튜디오 설정
┃ ┃ ┣ 📜StudioDelete.tsx
┃ ┃ ┣ 📜StudioForm.tsx
┃ ┃ ┣ 📜StudioSelected.tsx
┃ ┃ ┣ 📜StudioSetting.tsx
┃ ┃ ┣ 📜SubscriptionPlan.tsx
┃ ┃ ┣ 📜SubscriptionPlanList.tsx
┃ ┃ ┣ 📜TeamSetting.tsx
┃ ┃ ┗ 📜TeamTable.tsx
┃ ┗ 📂StudioStoryBox
┃ ┃ ┗ 📜StudioStory.tsx
|  | ┣ 📂hooks | 커스텀 훅
┃ ┗ 📜useModal.tsx
|  | ┣ 📂images | 캐릭터생성 이미지
┃ ┣ 📜Celebration of Life.jpeg
┃ ┣ 📜City of Tomorrow.jpeg
┃ ┣ 📜history.png
┃ ┣ 📜img1.jpg
┃ ┣ 📜img10.jpg
┃ ┣ 📜img2.jpg
┃ ┣ 📜img3.jpg
┃ ┣ 📜img4.jpg
┃ ┣ 📜img5.jpg
┃ ┣ 📜img6.jpg
┃ ┣ 📜img7.jpg
┃ ┣ 📜img8.jpg
┃ ┣ 📜img9.jpg
┃ ┣ 📜logo.svg
┃ ┣ 📜Magical Creatures.jpeg
┃ ┣ 📜Time Travel Adventure.jpeg
┃ ┗ 📜Underwater Paradis.jpeg
|  | ┣ 📂pages | 페이지들
|  | ┃ ┣ 📂LandingPage | 랜딩
┃ ┃ ┣ 📜LandingPage.css
┃ ┃ ┗ 📜LandingPage.tsx
|  | ┃ ┣ 📂MyChar | 내 캐릭터
┃ ┃ ┣ 📜App.css
┃ ┃ ┣ 📜App.js
┃ ┃ ┣ 📜Home.css
┃ ┃ ┗ 📜Home.tsx
|  | ┃ ┣ 📜AIPaintingPage.tsx | AI페인팅
|  | ┃ ┣ 📜CharBoxPage.tsx | 스튜디오 캐릭터
|  | ┃ ┣ 📜FindTeamPage.tsx | 팀찾기
|  | ┃ ┣ 📜Home.jsx | 홈
|  | ┃ ┣ 📜IdeaBoxPage.tsx | 아이디어박스
|  | ┃ ┣ 📜loadingpage.css | 로딩
|  | ┃ ┣ 📜LoadingPage.tsx | 랜딩
|  | ┃ ┣ 📜LoginPage.tsx | 로그인
|  | ┃ ┣ 📜MainPage.tsx | 메인
|  | ┃ ┣ 📜MyCharPage.tsx | 내 캐릭터
|  | ┃ ┣ 📜MyIdeaPage.tsx | 내아이디어
|  | ┃ ┣ 📜MyStoryEditPage.tsx | 내스토리 집필
|  | ┃ ┣ 📜MyStoryPage.tsx | 내스토리
|  | ┃ ┣ 📜ProfilePage.tsx | 프로필
|  | ┃ ┣ 📜RecentPage.tsx | 최신 작업
|  | ┃ ┣ 📜SignupPage.tsx | 회원가입 | 삭제예정
|  | ┃ ┣ 📜StoryBoxPage.tsx | 스토리 생성
|  | ┃ ┣ 📜StoryEditPage.tsx | 스토리 집필
|  | ┃ ┗ 📜StudioPage.tsx | 스튜디오 설정
|  | ┣ 📂recoil | 상태관리
|  | ┃ ┣ 📂atoms | 상태관리 Atom
┃ ┃ ┣ 📜authAtom.ts
┃ ┃ ┣ 📜studioAtom.ts
┃ ┃ ┗ 📜userAtom.ts
|  | ┃ ┣ 📂DummyDatas | FE 더미 데이터
┃ ┃ ┣ 📜dummyStudios.ts
┃ ┃ ┗ 📜dummyUsers.ts
|  | ┃ ┗ 📂selectors | selector
┃ ┃ ┗ 📜studioSelector.ts
|  | ┣ 📂services | AI 생성용
┃ ┣ 📜model-api.d.ts
┃ ┗ 📜model-api.js
|  | ┣ 📂types | Type,interface 선언
┃ ┣ 📜StudioType.ts
┃ ┗ 📜UserType.ts
|  | ┣ 📂utils | utils
┃ ┣ 📜menuUtils.ts
┃ ┣ 📜tokenUtils.ts
┃ ┣ 📜utils.d.ts
┃ ┗ 📜utils.ts
┣ 📜App.css
|  | ┣ 📜App.tsx | 메인 APP | 라우팅 처리
┣ 📜index.css
|  | ┣ 📜main.tsx | 메인 | 리코일 상태관리
┣ 📜ProtecedRoute.tsx
┣ 📜reportWebVitals.tsx
|  | ┣ 📜secret.tsx | 소영씨 API키 | 환경변수로 옮기
┣ 📜setupTests.tsx
|  | ┗ 📜vite-env.d.ts | 환경 변수

## AI-기능명세
대기능 | 요구사항명 | 기능 | 기능 설명 | 필수 데이터 | 선택데이터 | 화면 위치 | 예정날짜 | 담당자 | 진행사항 | 필수 데이터 | 선택데이터
AI | 그림그리기 | 화풍을 바꿔서 그릴 수 있는 기능 | 오일러(인물화), LMS(건물), Heun(풍경화), DDPM 알고리즘(사진) |  |  | 새로 페이지 만들 예정 |  |  |  |  | 작가명, 프로필 사진, 주요 작품명, 작품 정보
|  | 퀄리티를 바꿀 수 있는 기능 (고, 중, 저) | Training 횟수 변경 (20, 30, 50)
|  | Advance 기능으로 Seed 변경 가능하게 | Seed 숫자 변경 가능
|  | 파파고 API 번역 기능 | 한글을 영어로 번역 후 AI에 입력
| 글쓰기 | Text 기반 Crawling 기능 | 주어진 text에서의 핵심 키워드 크롤링 |  |  | 글쓰기 공간
|  | LSTM 텍스트 생성 모델 | RNN 중 하나로, 텍스트 기반으로 새로운 데이터를 생성해 줌 | [7 empty] | 로맨스,스릴러,SF,판타지,추리,역사,호러,청소년 문학,모험,디스토피아,미스터리,서스펜스,코미디,문학,액션,가족,초자연,시대물,심리 스릴러,전쟁,스팀펑크,사이버펑크,로맨스 판타지,법정 스릴러,정치,생활,성장,풍자,실험,대체역사
|  | 플롯 생성 기능 | 아이디어 키워드 몇 가지를 입력시키면, 자동으로 플롯을 생성해주는 기능
|  | 소설 관련 아이디어 제시 | 캐릭터 이름, 배경, 스토리 내용 등 추천

## 용어 정리
용어 | 설명
스토리 박스 | 스토리 저장소
스토리 | 플롯의 묶음
플롯 | 스토리에 들어가는 하나의 사건 → (노드)
메인 플롯 | 원고를 작성하기 위한 플롯들의 모음
스튜디오 | 작품별 작업공간? 팀이랑 스토리, 캐릭터DB, 아이디어 확인 가능
원고 | 메인 플롯을 베이스로 작성한 소설
부분 원고 | 플롯별 글
필명 | 사용자에게 보여줄 이름
태그 | 소설의 분위기 (로맨스, 액션, sf, 등)

## SCRUM
디비 비우기 지라 40포인트
777조 Daily Scrum |  | 데일리 스크럼 미리 작성해두셔도 됩니다. | [6 empty] | 프론트 데브 테스트 테스트
| 박보람 | 김연지 | 이중현 | 김시온 | 서한빈 | 정소영 | 종합 의견
2024-07-24 | 라이브러리 공부, 레이아웃 | 캐릭터 페이지 완성, 팀 모집, CSS, | 회원가입, JPA , 오늘 중으로 | CI/CD,Nginx | 발표자료 누가 만들건지 정하기 JS 공부, MongoDB연결예정 | 이미지 생성 원리 노션에 정리 확인해보기 segmind API 오늘 브랜치 따서 병합하는 과정할 예정
2024-07-25 | 발표준비, 피그마 수정, dev브랜치 | PPT 만들기, 검색창 기능, 로그인 연결 | 백이랑 프론트 연결, 페이지, PPT | 병합, PPT, 발표자료 | PPT 제작, 합치기 | 발표 준비, node 화면 마저하기
2024-07-26 | 발표, 레이아웃 (주말까지 페이징 처리 끝내기) | 도메인 수정 로그인 여부 라우팅 설정 백엔드 연결 확인 | Spring Data JPA 학습 User, Profile 관련 로직 구현 | Nginx 보안 설정 백엔드 통신 확인 | RTC 통신 연결해보기 | - | 중간발표 FE/BE 배포 테스트
2024-07-27 | 주말
2024-07-28
2024-07-29 | 레이아웃, 더미데이터 만들어서 기능 테스트 | Proxy 바꾸는거 다시 시도 User 기능 다시 시도 | 유저관련 기능거의 완료, merge예정 dev에 merge 예정 api 명세서에 필요한거 추가로 적어주세요 | 기능별로 역할 분리 프론트데드라인이 같아야 한다고 생각 지라 컨벤션 정하기 | WebRTC 시도 | - |  | zira update일
2024-07-30 | FE 캐릭터 기능 확인 및 merge, front-dev 브랜치 정리 후 dev 브랜치 병합예정 | proxy retry User dummydata 생성 | user쪽 backdev 합치고 나서 dev쪽 진행 | 스튜디오, 캐릭터, 아이디어 CRUD 백엔드 구현 | WebRTC 시도 fullstack 최고!!!!!!! | typescript로 변경 | zira update(sp40이상) 서한빈, 정소영 zira 작성시 컨벤션
2024-07-31 | 더미 데이터 기준으로 스튜디오 넘어가는 것 확인, 이후 rtc화면 구현 예정, 목표 : 금요일~ 주말까지 rtc화면 띄우는게 목표 | 로그인, 로그아웃, 아이디어 기능 구현 | 스토리쪽 몽고DB 연결 - 오늘 중 완료 가능할듯 | 캐릭터 아이디어 구현 | Y-RTC test, 시그널링 서버 작업중 | Home에서 build 에러 나는거 수정 캐릭터, 최근 작업한 페이지 진행 나만의 캐릭터 페이지 애니메이션 기능 추가
2024-08-01 |  | 유저 기능 구현 커스텀 카드 수정 | 로그인 프론트 백 통신 완료하기 스토리 관련 요청 처리 끝내기 back-dev 에 병합하고 dev 병합 준비 | 캐릭터 기능 구현을 위한 인프라 S3 구축 | 작업하던 내용들 front-dev와 merge하고 오류 수정 | AI로 그림그리기 페이지 CSS 디자인 수정 작업
2024-08-02 | "CORS 에러 해결, 로그인 auth 해결 오전중에 해결하기! 해결 후 상태관리 로직 처리 | 서버와 통신해서 화면에 출력 음성RTC 시도 화면 레이아웃 완료 | CORS 에러 해결 Studio Member 관리 구현 | 캐릭터 기능 테스트 캐릭터 내보내기 기능 구현 | merge한 이후 발생한 이슈 해결 및 webRTC | - |  | 스프린트 회고 및 팀원평가
2024-08-03 | 주말
2024-08-04
2024-08-05 | 프론트 업무분장예정, 지라 하세요 웹 rtc 구현 | 프론트 백 api 연결 및 주요 기능 구현 | 필수 기능 개발 완료하기 기능 테스트 후 API 명세 수정 배포 브랜치 병합 준비, 테스트 | 오늘 기능세부적인 것 추가할예정 캐릭터 태그 기능 추가예정 소셜 로그인의 회원탈퇴 기능 문의해보기 | WebRTC | 캐릭터 기능 백 API 로 연결, 상태 관리하기 | 오전까지 zira 작성하세요 백엔드 - 회원탈퇴 기능 컨설턴트님 문의하기 | zira update일
2024-08-06 | 웹RTC | 프론트 백 api 연결 및 주요 기능 구현 | 에러 수정, 배포 준비, 실시간 수정 | 오전에 복구 후 테스트 마무리 오후에 배포 및 front 통신 점검 | WebRTC | 백이랑 연결 목요일 오후 , 금요일 못나옴 | 일하기 싫으면 UCC 아이디어
2024-08-07 | WebRTC | 프론트 기능개발 안된거 있으면 하고 음성 RTC | MongoDB 오류 해결함 백엔드 기본 기능 구현 완료 | 프로필 이미지, WebRTC | WebRTC | 캐릭터 기능 백 API 로 연결 팀 캐릭터 페이지까지
2024-08-08 |  |  |  | 캐릭터 템플릿 이미지
2024-08-09 | [7 empty] | 스프린트 회고 및 팀원평가
2024-08-10 | 주말
2024-08-11
2024-08-12 | [7 empty] | zira update일
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16 | 최종 발표일 | [6 empty] | 스프린트 회고 및 팀원평가

## 스프린트 회고
|  | 박보람 | 김연지 | 이중현 | 김시온 | 서한빈 | 정소영 | 종합 의견
7/26(금) 07/22~07/26 | KEEP | 전반적으로 만족 | 로컬에선 로그인 진행됨 | 로그인 로직이 구현되서 좋음 다들 열심히 개발함 | 너무 좋아요 | 사장님이 맛있고 간식이 친절해요 | - | 로그인 로직이 구현되서 좋음 다들 열심히 개발함 너무 좋아요 사장님이 맛있고 간식이 친절해요
현재 만족하는 부분
| Problem | 컨벤션 잘 지켜주세요.. TS 파일 잘 만들어주세요.. 페이지 라우팅..잘..지켜주세요.. merge전에.. build 한번씩 꼭..해보십시오 | 로컬호스트 주소 수정이 안됨 | JPA로는 반복 코드가 많음 Jira 일정관리 부족 | 개발 환경 배포 서버에 맞게 변경 2. 메타머스트에 빌드 완료, 빌드 실패 알람만 나옴 에러 내용 및 푸시한 사람 아이디 표기 해야함 | 팀장님이 아파요 | - | 페이지 라우팅 잘 지켜주세요 컴포넌트 만들때 기존 컴포넌트와 이름 중복 안되게 해주세요!!!!! 개발 환경 배포 서버에 맞게 변경 2. 메타머스트에 빌드 완료, 빌드 실패 알람만 나옴 에러 내용 및 푸시한 사람 아이디 표기 해야함 JPA로는 반복 코드가 많음 Jira 일정관리 부족 로컬호스트 주소 수정이 안됨
불편한 부분, 개선 필요사항
| Try |  | 프록시 주소 사용해서 변경 해보기 프론트 빌드 다시하기 | 월요일에 작업 내용 미리 정하기 Sping Data JPA 학습 후 적용하기 개발 일정 정하기 | 에픽, 토픽 컨벤션 정의 필요 스프린트 시작 시 주간 에픽 및 스토리, 태스크 모두 정의;; | 다들 건강하게 주말 보내요 ^^ | - | 에픽, 토픽 컨벤션 정의 필요 스프린트 시작 시 주간 에픽 및 스토리, 태스크 모두 정의
problem에 대한 해결책, 당장 action 가능한 것, 다음 회고 때 판별 가능한 것
8/02(금) 07/29~08/02 | KEEP | 로그인되서 너무 좋아요 | 프론트에서 백 통신이 한두개씩 성공하고 있어서 만족스럽습니다. | 개발 진행이 잘 되는것 같고 프론트, 백의 통신에 진전이 있는것 같아서 좋습니다 | 백엔드 기능 개발 쪽이 얼추 마무리 됐습니다. | front 에서 개발하던 화면과 제가 따로 개발하던 페이지 머지가 나쁘지 않게 된 것 같습니다 RTC도 잘 되는거 같습니다
현재 만족하는 부분
| Problem |  | 기술적으로 못따라가는거 같아 아쉽습니다 | Test Branch 가 많고 테스트 시 변경된 코드가 개발 브랜치에 반영되지 않는 부분이 걱정이 됩니다 | 병합 및 배포시 발생할 수 있는 문제가 걱정됩니다. | 하지만 완벽하게 잘 된다고 확답할 수 없는 것 같습니다
불편한 부분, 개선 필요사항
| Try |  | back과 front의 브랜치를 합쳐서 새로운 브랜치를 만드는게 배포시 유용할거 같습니다 | 사용 안하는 Test 브랜치를 지우고 Back Test 브랜치를 1개로 병합후 브랜치 네이밍 컨벤션을 잘 지켜 브랜치 관리를 용이하게 해야 할 것 같습니다 | 로컬에서 기능 개발용 브런치를 하나 두고 이 브런치에서는 localhost로 모든 경로를 지정. 배포용 브런치를 파서 도메인 경로로 모든 설정을 해서 배포 테스트를 진행해보려 합니다. | 이에 대한 로그나 오류를 파악하고 구체적으로 설명할 수 있도록 하겠습니다
problem에 대한 해결책, 당장 action 가능한 것, 다음 회고 때 판별 가능한 것
8/09(금) 08/05~08/09 | KEEP
현재 만족하는 부분
Problem
불편한 부분, 개선 필요사항
Try
problem에 대한 해결책, 당장 action 가능한 것, 다음 회고 때 판별 가능한 것
8/16(금) 08/12~08/16 [최종] | KEEP
현재 만족하는 부분
Problem
불편한 부분, 개선 필요사항
| Try |  |  |  | 고생 많으셨습니다
problem에 대한 해결책, 당장 action 가능한 것, 다음 회고 때 판별 가능한 것